**Оценка качества образования как основа управления общеобразовательной организацией**

 **МБОУ «Падунская СОШ им.Д.И.Мостовщикова»**

1. **Разработка целей и показателей образовательной организации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Риск  | Цель, задача | Обоснование цели | Показатели достижения цели |
| **Низкий уровень оснащения школы** | создание в образовательной организации к концу 2023 года условий, обеспечивающих эффективную комфортную образовательную среду путем совершенствования материально-технического обеспечения: оснащение учебными материалами и цифровым оборудованием учебных кабинетов, улучшение качества Интернет-соединения, расширение возможностей доступа участников образовательных отношений к современным средствам обучения и образовательным ресурсам. | Анкетирование участников образовательных отношений показало следующее:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| параметры анализа | Рез-т | Ед.изм |
| Учебные материалы | 43 | Балл |
| Цифровое обор-е | 44 | Балл |
| Кач-во Интенет-соединения | 36 | балл |
| Дефициты оснащения, зданий и помещений | да | Да\нет |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели  | Рез-тк концу 2023 | Ед.изм |
| Учебные материалы | 80 | Балл |
| Цифровое обор-е | 80 | Балл |
| Кач-во Интенет-соединения | 90 | балл |
| Дефициты оснащения, зданий и помещений | нет | Да\нет |

 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателя** | **Индикаторы** | **ноябрь, 2023 года** |
| 1 | доля учебных кабинетов, оснащенных компьютерным мультимедийным, презентационным оборудованием | % | 80% |
| 2 | доля обучающихся, обеспеченных учебниками, электронными (цифровыми) образовательными ресурсами | % | 85% |
| 3 | доля обучающихся, использующих возможность доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях  | % | 90% |
| 4 | доля учителей, использующих в образовательном процессе возможность доступа к информационным ресурсам сети Интернет | % | 80% |
| 5 | скорость сети Интернет | *м\Б;* | 100 |
| 6 | Оформление документов на капитальный ремонт | Наличие документов | декабрь, 2023 |

## 2. Дорожная карта реализации мероприятий для достижения целей развития образовательных организаций

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача** | **Мероприятие** | **Сроки****реализации** | **Ответственные** | **Участники** | **Ожидаемый результат** |
| *провести анализ современного состояния материально- технической базы школы, ее соответствие современным**требованиям организации образовательного процесса, разработать и реализовать план по повышению уровня оснащения учебных кабинетов, школьной библиотеки к началу 2022-2023 учебного года* | проведение комплексного анализа уровня оснащения школы и разработка перспективного плана по повышению уровня оснащения учебных кабинетов, школьной библиотеки | до 01.04.2023 | Директор школы  | Администрация школы | разработан план по повышению уровня оснащения учебных кабинетов, школьной библиотеки к началу 2023-2024 учебного года |
| Реализация плана по повышению уровня Оснащения учебныхкабинетов, школьной библиотеки | до 01.09.2023 | Директор школы  | Администрация школы | реализован план по повышению уровня оснащения учебных кабинетов, школьной библиотеки к началу 2023-2024 учебного года |
| участие в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» национального проекта«Образование» 2022  | до 01.09.2023 | директор школы  | Правительство Кемеровской области- Кузбасса, Управление образования Промышленновского МО, Администрация школы | 80% учебных кабинетов, оснащены компьютерным мультимедийным, презентационным оборудованием. |
| оснащение библиотеки 3- мя современными компьютерами с возможностью выхода в сеть Интернет | до 01.09.2023 | директор школы  | администрация школы,педагогический | - библиотека оснащена 3-мя компьютерами с выходом всеть Интернет; |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | персонал, обучающиеся | * на 20% обновлен библиотечный фонд учреждения электронными (цифровыми)

образовательными ресурсами к началу 2023-2024 учебного года;* 90% обучающихся имеют возможность доступа к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов
 |
| приобретение методической и учебной литературысоответствующей ФГОС. | до 01.09.2023 | зав. библиотекой  |  | 85% обучающихся, обеспечены учебниками, электронными (цифровыми) образовательными ресурсами |
| пополнение школьной библиотеки, медиатеки учителей ЭОР, приобретение учебников с электронным приложением. | до 01.09.2023 | зав. библиотекой  |  | 70% учителей имеют возможность использовать при организации образовательного процесса ресурсы сети Интернет |
| *увеличить скорость сети Интернет к началу 2022-2023 учебного года* | Увеличение скорости сети Интернет в школе к началу 2023-2024 учебного года до 100 М\Б. | до 01.09.2023 | директор школы, зам.директора по АХЧ  | администрация школы,педагогический персонал, обучающиеся | скорость сети Интернет 100 М/Б. |
| *Подготовить документы на капитальный ремонт* | Проведение аукциона проектной документации на капитальный ремонт | В течение 2023 | Директор школы | Администрация  | Наличие проектной документации |